**Министерство образования и науки Алтайского края**

**КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»**

**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Бийска**

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано Консультант региональной инновационной площадки  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дронова Е.Н. | Утверждаю Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Бийска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ресслер М.С.  |

**План реализации проекта**

региональной инновационной площадки

по теме «Формирующее оценивание как средство повышения качества

образовательных результатов обучающихся

основного общего образования»

2023/2024 учебный год

Руководитель проекта:

Шагалова М.В.,

заместитель директора по УВР

МБОУ СОШ №12

**Цель деятельности региональной инновационной площадки:** Внедрение в практику школы технологии формирующего оценивания, как средства повышения качества образовательных результатов обучающихся основного общего образования, и определение условий ее эффективного использования.

**Задачи деятельности региональной инновационной площадки:**

1. Изучение научно-методической литературы и педагогического опыта по применению технологии формирующего оценивания в основном общем образовании

2. Апробировать методы, приемы технологии формирующего оценивания на уровне основного общего образования

3. Спроектировать содержание методической деятельности педагогического коллектива школы на период 2023 – 2026 гг. по овладению технологией формирующего оценивания.

4. Разработка и внедрение системы мониторинга, позволяющей увидеть индивидуальную динамику результатов обучающихся

5. Обобщить, методически оформить и транслировать положительный опыт работы школы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание деятельности | Сроки | Прогнозируемый результат | Средства контроля и обеспечения достоверности результатов | Ответственные  | Примечание |
| Разработка и утверждение локальных актов по реализациипроекта | Октябрь 2023 | Подготовлены и утверждены документы, регламентирующие внедрение технологии формирующего оценивания | Приказ о реализации проекта | Шагалова М.В. |  |
| Формирование рабочей группы по реализациипроекта в школе | Октябрь 2023 | Сформирована рабочая группа, составлен график проведенияметодических семинаров | Приказ об утверждении членов рабочей группы по реализации проекта | Шагалова М.В. |  |
| Планирование реализации проекта РИП | Октябрь 2023 | Составлен план работы | План реализации проекта РИП утвержденный научным консультантом АИРО им.А.М.Топорова | Шагалова М.В. |  |
| Подбор диагностических материалов и проведениемониторинга профессиональней компетентностипедагогов в аспекте формирующего оценивания | Ноябрь 2023 | Прогнозирование потребностей педагогов в повышение профессиональной компетентности в аспекте формирующего оценивания | Аналитический отчет по результатам анкетирования | Шагалова М.В. |  |
| Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по формирующему оцениванию | Декабрь 2023-февраль 2024 | Профессиональная готовность педагогов к внедрению формирующего оценивания | Удостоверения о повышении квалификации педагогов, работающих на уровне основного общего образования | Шагалова М.В.Члены рабочей группы по реализации проекта |  |
| Изучение имеющегося опыта по проблемеформирующего оценивания | Октябрь-декабрь 2023 | Создан банк методическихматериалов вэлектронном виде поформирующемуоцениванию | Аналитический отчет | Шагалова М.В.Члены рабочей группы по реализации проекта |  |
| Проведение обучающего семинара по изучениютехник формирующего оценивания | Январь 2024 | Созданы рекомендации для педагогов вэлектронном виде поформирующемуоцениванию | Фотоотчет, новость на школьном сайте | Шагалова М.В.Члены рабочей группы по реализации проекта |  |
| Проведение обучающего семинара по изучениютехник формирующего оценивания | Февраль 2024 | Созданы рекомендации для педагогов вэлектронном виде поформирующемуоцениванию | Фотоотчет, новость на школьном сайте | Шагалова М.В.Члены рабочей группы по реализации проекта |  |
| Проведение обучающего семинара по изучениютехник формирующего оценивания | Март 2024 | Созданы рекомендации для педагогов вэлектронном виде поформирующемуоцениванию | Фотоотчет, новость на школьном сайте | Шагалова М.В.Члены рабочей группы по реализации проекта |  |
| Внедрение техник формирующего оценивания в практику педагогов | март-май 2024 | Повышение качества образовательных результатов обучающихся основного общего образования | Анализ и самоанализ проведенных уроков с использованием технологии формирующего оценивания | Шагалова М.В.Члены рабочей группы по реализации проекта |  |
| Посещение и анализ занятий в целях обмена опытом по внедрению техник формирующего оценивания | март-май 2024 | Повышение профессиональной готовности педагогов к внедрению формирующего оценивания | Аналитическая справка | Шагалова М.В.Члены рабочей группы по реализации проекта |  |
| Проведениемониторинга профессиональней компетентностипедагогов в аспекте формирующего оценивания | Июнь 2024 | Определение профессиональной компетентности педагогов в аспекте формирующего оценивания | Аналитический отчет по результатам анкетирования | Шагалова М.В. |  |
| Подготовка итогового отчета реализациипроекта | Июнь 2024 | Годовой отчет о результате реализации проекта РИП за 2023/2024 учебный год | Аналитическая справка | Шагалова М.В. |  |