ЗАЯВКА

на присвоение статуса региональной инновационной площадки

| РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование организации (по Уставу) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12 с углублённым изучением отдельных предметов" города Бийска |  |  |
| Местонахождение организации (юридический адрес) | 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д.58 |  |  |
| Ф.И.О. руководителя организации-соискателя | Ресслер Марина Сергеевна |  |  |
| Контакты: телефон +7(3854) 33-74-60 Е-mail bschool12@mail.ru |  |  |  |
| Ф.И.О. руководителя проекта | Шагалова Марина Васильевна |  |  |
| Контакты: телефон 89132381830 Е-mail Atlantida.22@mail.ru |  |  |  |
| Ф.И.О. научного консультанта проекта | нет |  |  |
| Контакты: телефон……………………………..Е-mail…………………………………. |  |  |  |
| Адрес страницы официального сайта организации – соискателя статуса | https://shkola12bijsk-r22.gosweb.gosuslugi.ru/ |  |  |
| Соисполнители проекта (указать при необходимости) | нет |  |  |
| Опыт успешной реализации инновационных проектов федерального и/или краевого уровней за последние 3 года (при наличии) | Наименование проекта | Сроки реализации | Полученные результаты |
|  | Цифровая инклюзия как инновационная составляющая деятельности школы | 2020-2022 | стажерская практика для руководящих и педагогических работников Алтайского края «Использование цифровых инструментов в инклюзивном образовании» |
| Решение органа самоуправления организации –соискателя на участие в реализации проекта (реквизиты документа) | Протокол заседания Управляющего совета от 17.04.2023 №5 |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ |  |  |  |
| Тема проекта | Формирующее оценивание как средство повышения качества образовательных результатов обучающихся основного общего образования |  |  |
| Направление инновационной деятельности | Разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора |  |  |
| Предмет проекта (исследуемый вопрос в направлении инновационной деятельности) | Формирующее оценивание |  |  |
| Цель проекта (что, для кого, зачем заявитель хочет сделать) | Внедрение в практику школы технологии формирующего оценивания, как средства повышения качества образовательных результатов обучающихся основного общего образования, и определение условий ее эффективного использования |  |  |
| Задачи проекта (в соответствии с этапами проекта) | - Изучение научно-методической литературы и педагогического опыта по применению технологии формирующего оценивания в основном общем образовании - Апробировать методы, приемы технологии формирующего оценивания на уровне основного общего образования - Спроектировать содержание методической деятельности педагогического коллектива школы на период 2023 – 2026 гг. по овладению технологией формирующего оценивания. - Разработка и внедрение системы мониторинга, позволяющей увидеть индивидуальную динамику результатов обучающихся - Обобщить, методически оформить и транслировать положительный опыт работы школы |  |  |
| Обоснование актуальности: значимость проекта для развития системы образования Алтайского края | В связи с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов" (вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования) возникает необходимость решения проблемы низких образовательных результатов во многих школах, в связи с переходом на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты и переходом на федеральные образовательные программы на всех уровнях общего образования. Проанализировав результаты ГИА-22 МБОУ СОШ №12 (средняя отметка по таким предметам как, русский язык, география, английский язык, литература, обществознание, физика, химия оказалась ниже краевой в пределах -0,01-0,77; а по географии, английскому языку, литературе, физики и химии еще и ниже городской в пределах -0,06-0,68), а также сравнив результаты ОГЭ по русскому языку (2021 год средний балл 3,73, 2022 год – 3,87) и математики (2021 год средний балл 3,44, 2022 год – 3,38) и качество полученных знаний обучающихся 5-9 классов (2020/2021 год 33 %, 2021/2022 год 27,6%) мы пришли к выводу о необходимости изменения подхода к организации процесса обучения в школе. И мы видим формирующее оценивание, как средство повышения качества образовательных результатов обучающихся основного общего образования. |  |  |
| Исходные теоретические положения (научно-методическое обоснование) | Термин «формирующее оценивание» предложен в 1967 году Майклом Скривеном в работе «Методология оценивания». Формирующее оценивание предложено как инструмент повышения качества освоения образовательной программы и противопоставлялось суммативному оцениванию, которое определялось как показатель соответствия уровня обученности стандартам. Метаанализ Д.Хетти показал, что качественная обратная связь от учителя в виде активной оценки (формирующего оценивания) является одним из самых значимых педагогических факторов, повышающих академическую успешность учащихся. |  |  |
| Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по его совершенствованию | Реализация проекта возможна по следующим правовым основаниям, обуславливающих необходимость внедрения в практику школы технологии формирующего оценивания: - Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" (Зарегистрирован 22.12.2022 № 71764) - Письмо Минпросвещения России от 13.01.2023 № 03-49 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с методическими рекомендациями по системе оценки достижения обучающихся планируемых результатов освоения программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. В течении 2022/2023 учебного года педагоги нашей школы начинают изучать и постепенно внедрять методики и инструменты формирующего оценивания. Были организованы методические семинары, мастер классы, проведены открытые уроки. |  |  |

| РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ЭТАПАМ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указать планируемый срок реализации проекта (от 1 года до 3 лет) 3 года (2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 уч.год) |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по этапам | Сроки | Необходимые условия реализации работ | Прогнозируемый результат | Средства контроля и обеспечения достоверности результатов | Учебно-методические разработки |
| 1. Подготовительный этап |  |  |  |  |  |
| Формирование рабочей группы по реализации проекта в школе | Сентябрь, 2023 | Кадровое обеспечение (директор, зам.директора по УВР, руководители школьных МО) | Сформирована рабочая группа, составлен план работы, составлен график проведения методических семинаров | Повестка педагогического совета | - |
| Разработка и утверждение локальных актов по реализации проекта | Сентябрь, 2023 | Кадровое обеспечение (директор, зам.директора по УВР), материально-техническое обеспечение (компьютер, бумага, принтер) | Подготовлены и утверждены документы, регламентирующие внедрение технологии формирующего оценивания | Локальные документы (приказ, положение, план работы) | Макеты для создания локальных документов |
| Подбор диагностических материалов и проведение мониторинга профессиональной компетентности педагогов в аспекте формирующего оценивания | Октябрь, 2023 | Анкета для педагогов | Прогнозирование потребностей педагогов в повышение профессиональной компетентности в аспекте формирующего оценивания | Аналитический отчет по результатам анкетирования | Анкеты по изучению профессиональной компетентности педагогов в аспекте формирующего оценивания |
| Изучение имеющегося опыта по проблеме формирующего оценивания | Сентябрь-декабрь 2023 | Материально-техническое обеспечение (компьютер, доступ в Интернет, сканер) | Создан банк методических материалов в электронном виде по формирующему оцениванию | Аналитический отчет | - |
| Проведение обучающих семинаров по изучению техник формирующего оценивания | январь-март 2024 | Кадровое обеспечение (зам.директора по УВР, учителя-предметники, работающие на уровне основного общего образования), материально-техническое обеспечение (компьютер, бумага, принтер) | Созданы рекомендации для педагогов в электронном виде по формирующему оцениванию | Фотоотчет, новость на школьном сайте | Методические рекомендации для педагогов |
| 2. Основной этап |  |  |  |  |  |
| Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по формирующему оцениванию | Сентябрь 2023-январь 2024 | Командировочные расходы (при необходимости) для прохождения курсов повышения квалификации | Профессиональная готовность педагогов к внедрению формирующего оценивания | Удостоверения о повышении квалификации педагогов, работающих на уровне основного общего образования | - |
| Внедрение техник формирующего оценивания в практику педагогов | Апрель, 2024-апрель, 2025 | Кадровое обеспечение (зам.директора по УВР, учителя-предметники, работающие на уровне основного общего образования), материально-техническое обеспечение (компьютер, бумага, принтер, доступ в Интернет) | Повышение качества образовательных результатов обучающихся основного общего образования | Анализ и самоанализ проведенных уроков с использованием технологии формирующего оценивания | Разработки урок с использованием технологии формирующего оценивания |
| Проведение внутришкольных практических семинаров с педагогами, участвующими в проекте | Апрель, 2024-апрель, 2025 | Кадровое обеспечение (зам.директора по УВР, учителя-предметники, работающие на уровне основного общего образования), материально-техническое обеспечение (компьютер, бумага, принтер, доступ в Интернет) | Повышение профессиональной готовности педагогов в применении формирующего оценивания в образовательном процессе | Фотоотчет, новость на школьном сайте | - |
| Проведение промежуточного мониторинга профессиональной компетентности педагогов в аспекте формирующего оценивания | Октябрь, 2025 | Анкета для педагогов | Анализ профессиональной компетентности педагогов в аспекте формирующего оценивания | Аналитический отчет по результатам анкетирования | Анкеты по изучению профессиональной компетентности педагогов в аспекте формирующего оценивания |
| 3. Заключительный этап |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга качества образовательных результатов обучающихся основного общего образования | Март, 2025 Март, 2026 | Анкета для педагогов | Анализ качества образовательных результатов обучающихся основного общего образования | Аналитический отчет по результатам анкетирования | Форма мониторинга |
| Стажерская практика «Формирующее оценивание как способ повышения образовательных результатов» | Апрель, 2026 | Программа практики, организация встреч, открытых уроков, мастер-классов | Число стажеров не менее 15 человек из образовательных организаций | Программа практики, список участников, фотоотчет, новости на сайте школы | Методические рекомендации по использованию технологии формирующего оценивания |
| Выступления на всероссийских, региональных семинарах, конференциях по теме инновационного проекта | Сентябрь, 2025- май, 2026 | Готовность педагогов школы к тиражированию опыта | Не менее 3-х выступлений | Сертификаты (справки), подтверждающие выступления | Публикации, статьи в сборниках по итогам выступлений |

| РАЗДЕЛ 4. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |
| --- | --- |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об образовании | Разработанные в процессе реализации проекта методические материалы могут быть использованы на курсах повышения квалификации работников образования в КАУ ДПО «АИРО имени А.М.Топорова» |
| Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения (указать, какие кадровые, материально-технические, финансовые, нормативные, информационно-методические и иные ресурсы требуются для реализации проекта) | Для реализации проекта необходимы ресурсы - кадровые (в команду проекта входит директор, зам.директора по УВР, учителя-предметники, работающие на уровне основного общего образования), материально-технические (компьютер, бумага, принтер, канцелярские принадлежности, доступ в Интернет), финансовые (командировочные расходы на курсы повышения квалификации). Данные ресурсы планируется обеспечить за счет бюджетных и привлеченных средств. |

Дата заполнения «28» мая 2023 г.

Директор МБОУ «Средняя

общеобразовательная

школа №12 с углублённым

изучением отдельных предметов                              _________/М.С.Ресслер

Печать

Требования к оформлению заявки: шрифт: TimesNewRoman, размер шрифта: 13, межстрочный интервал: одинарный, выравнивание текста: по ширине, ориентация: книжная, нумерация страниц: внизу страницы, объем заявки: не более 10 страниц в формате pdf. и в формате doc.

При наличии – указать, при отсутствии в строке поставить «нет»

Выбирается из п 1.4. Порядка (утвержден приказом Главного управления образования и молодежной политики № 1124от 17.06.2015 с изменениями от 18.05.2022)

Количество мероприятий на каждом этапе заявитель определяет самостоятельно с учетом сроков достижения поставленных цели и задач инновационного проекта